Дорожная карта

по подготовке и внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

на 2011 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организованному введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Направления деятельности:

I. Нормативно-правовое обеспечение

II. Организационно-управленческое обеспечение

III. Методическое обеспечение

IV. Кадровое обеспечение

V. Материально-техническое обеспечение

VI. Информационно-аналитическая деятельность

- Нормативно-правовое обеспечение

| № | Названия документов и мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закон РФ «Об образовании» |  |  |  |
| 2 | Изучение документов: Фундаментальное ядро содержания общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России Примерные программы по учебным предметам Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по отдельным предметам. | январь 2011 январь 2011 февраль 2011 г. январь - март апрель-май | Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР, члены Совета школы | Разработка на их основе базисного учебного плана, программ НОО |

II. Организационно-управленческое обеспечение

1. Работа с педагогическими кадрами

| № | Мероприятия | Сроки выполне-ния | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педсовет: Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО и создание условий в школе для внедрения ФГОС. | 11.01.2011г | Зам.директора по УВР , рук.МО учителей начальных классов | протокол |
| 2 | Создание Совета школы, рабочей группы по внедрению ФГОС и разработка дорожной карты | Март 2011 г. | Зам.директора по УВР | Приказ по ОУ, дорожная карта |
| 3 | Разработка программ: - базисного учебного плана НОО; - духовного и нравственного развития и воспитания личности гражданина России; -планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы НОО; -формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени НОО; - формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени НОО; -программы коррекционной работы; -системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы НОО; -отдельных учебных предметов для 1класса 2 класса 3 класса 4 класса | Январь- март 2011 г. Март-апрель 2011г 2012 г. 2013 г. 2014 г. | Рабочая группа по внедрению ФГОС | программы |
| 4 | Проведение совещания с учителями начальных классов по изучению документации ФГОС: -Фундаментальное ядро содержания общего образования ФГОС начального общего образования - программы формирования универсальных учебных действий - санитарно-гигиенических требований - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС начального общего образования - программа духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина; -планируемых результатов начального общего образования (оценка достижения планируемых результатов обучения) - базисного плана образовательных учреждений РФ - программы воспитания и социализации обучающихся -условий реализации основной образовательной программы начального общего образования -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по отдельным предметам. | 1 раз в четверть | протоколы | администрация, методический совет школы |
| 5 | Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2011-2012 учебный год на 2012- 2013 уч. год на 2013 – 2014 уч.год, на 2014-2015уч.год. с учетом перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования | Апрель 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014г. | заместители директора по ВР,УВР, руководитель МО | Решение педсовета, приказ, учебный план |
| 6 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Август 2011г-2014годы. | ШМО, педсовет | Решение педсовета, приказ |

2. Работа с обучающимися

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования будущих первоклассников для реализации ФГОС начального общего стандарта с 1 сентября 2010г. | Ежегодно с 20.01до 25.05. | заместитель директора по УВР | приказ по школе |
| 2 | Адаптация детей к условиям школы. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в 1 классе | Ежегодно с 20.08. по 26.08. | учитель 1 класса, зам.директора по УВР. | Приказ по школе |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления детей в летний период | Июнь- июль | зам.директора по ВР. | Приказ по школе |
| 4 | Составление индивидуальных учебных планов для развития потенциала одаренных и талантливых детей | постоянно | заместители директора по УВР, по ВР | аналитическая справка |
| 5 | Проектная деятельность обучающихся | постоянно | Учителя начальных классов |  |

3. Работа с родителями

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального, государственного образовательного стандарта начального общего образования через сайт школы и собрание родителей. | Ежегодно в январе – марте месяцах. | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Протоколы родительских собраний |
| 2 | Организация работы родительского лектория по темам: - ФГОС и новые санитарно-эпидемиологические Правила и Нормы - понятия универсальные учебные действия - виды универсальных учебных действий - значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к школе - система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования - основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы - организация внеурочной деятельности на ступени начального образования | ежегодно Март сентябрь сентябрь октябрь ноябрь декабрь | Зам.директора по УВР, учителя нач. классов, | протоколы |
| 3 | Ознакомление родителей с правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, установленной законодательством РФ и Уставом ОУ | Ежегодно в сентябре | Администрация |  |
| 4 | Изучение пожеланий родителей обучающихся (законных представителей) о направлениях и формах внеурочной деятельности обучающихся | Ежегодно в марте. | заместители директора по УВР, учителя начальных классов, родители | Анкеты, аналитические справки |

III. Методическое обеспечение

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива школы с ФГОС начального общего образования | декабрь 2010 - январь 2011г. | Администрация, Зам. директора по УВР | протоколы совещания при директоре, педсовета |
| 2 | Ознакомление Совета школы по внедрению ФГОС с методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений по разработке программ начального общего образования | февраль 2011 | заместитель директора по УВР | протоколы совещания совета |
| 3 | Обучающие семинары по разработке рабочих программ для учителей начальной школы | февраль 2011 -2015 | заместитель директора по УВР | программы |
| 4 | Формирование банка данных: «Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных учреждений Брянской области и школ РФ по формированию универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, организации коррекционной работы с детьми» | постоянно | заместитель директора по УВР, руководитель МО, руководитель РМО | банк данных |
| 5 | Проведение семинаров для учителей начальной школы по теме: «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе», «Первые шаги по внедрению ФГОС» «Формирование универсальных учебных действий» «Программа духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России в действии» «Организация внеурочной деятельности школьников» «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО по отдельным предметам». | ноябрь 2011 февраль 2012 г ноябрь 2012г. март 2013 г март 2014г март-апрель 2015г. | заместитель директора по УВР, руководитель МО учителей начальных классов | Информационная справка, приказ по школе |
| 6 | Участие в областных и районных семинарах директоров, заместителей директора по УВР, учителей начальных классов по разработке образовательных программ НОО | по графику | администрация |  |
| 7 | Участие в областных и районных семинарах директоров и заместителей директора по УВР по вопросам: - проектирование учебного плана - организация внеучебной деятельности - развитие культуры образовательной среды ОУ - системно - деятельностный подход в организации УВП - обеспечение условий для развития одаренных детей и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья | по графику | администрация | приказ по школе |

IV. Кадровое обеспечение

| 1 | Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов | В рамках комплекса мер модернизации общего образования | Зам. директора по УВР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обучение на курсах учителей начальной школы, реализующих стандарты второго поколения | По графику | Зам. директора по УВР | Удостоверения или сертификаты |
| 3 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО | По графику | УОА |  |

V. Материально-техническое обеспечение

| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение 2011-2012 2012-2013, 2013-2014 уч.г | Директор | Акт приемки школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение 2012-2013, 2013-2014 уч.г | Завхоз, директор |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До 1 сентября 2014 г. | Директор, библиотекарь, Совет школы | Библиотечный фонд |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение 2012-2013, 2013-2014 уч. г. | Зам. директора по УВР |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение 2012-2013, 2013-2014 уч. г. | Зам. директора по УВР |  |

VI. Информационно-аналитическая деятельность

| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО | Январь-май 2012 г., | Рабочая группа по введению ФГОС | Карта самооценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО | обновление постоянно | Зам.дир. по УВР |  |
| 3 | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС НОО | Январь-март 2014 г. | Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС НОО | октябрь 2012 г. октябрь 2013 г. октябрь 2014 г. | Рабочая группа по введению ФГОС | Раздел в публичном докладе директора школы |
| 5 | Проведение исследования учебных достижений учащихся. | Декабрь 2013г, март 2014г. | Зам. директора по УВР | Подготовка обучающихся |
| 6 | Подготовка аналитического отчета о промежуточных результатах перехода на ФГОС | Декабрь 2013г, май 2014г. | Зам. директора по УВР | отчет |